## Cover
Risk Assessment of | Processo de Cobrança de Prestações em atraso de Cartões de Crédito
Assessment date: | 2021-06-10
Business Area: | R & R
Accountable Executive: | Piere Clarke
Developer: | Januario Ciiaon
Owner/Sponsor | Joana Ribaue
RWG Description: | Cobrar prestações em atraso de cartões de crédito com o débito directo não activo
| Supporting Unit | Supporting Unit Head | Signature (Day 1 Condition) | Signature (Day 2 Condition)
Key Stakeholders: | EDO | Marcel Saraiva
| IT Security | Essineta Mabunda / Olavio Almeida
| RDARR | Joaquim Naiene / Sara Jeremias
| Compliance | Victor Ernesto / Fabio Matsinhe
| Internal Control | Rosimina Patel
| Information Risk | Elina Munguambe
Head of Department |  |  | Head of Risk
Piere Clarke

## Risk Assessment - Robotics
Risk Assessment-Stakeholder Requirements
Product or Service Name | Automatizacao do processo de extracao do fluxo - Collateral
Product Reference
Reviev date:
Area Impacted | Risk Owner | # | Risk Description | Control Description | Control already in Place? (Yes/No) | Action Plan | Action Plan Owner | Day 1 / Day 2 Condition | Due Date | Status
Information Technologies | Nabi Gulamo | 1 | Acesso não autorizado (do robo ou por pessoas), indevido (utilização de credenciais de colaboradores) e uso abusivo das permissoões atribuidas ao robo | A conta é criada como um utilizador de sistema (R-number) não interactivo, com permissões limitadas ao sistemas necessários para a sua operação. | No | Criação de um usuário para o bot e atribuição de permissões limitadas as tarefas a serem desempenhadas. | Conceicao Monteiro | Day 1 |  | Control to be closed after go live approval
|  |  |  | Os utilizadores de bots em produção estão restricto aos administradores definidos a nível do EDO. | Yes |  | Januario Cipriano | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
|  |  |  | O process owner faz a gestão e revisão dos acessos do Robô mensalmente de acordo com a criticidade em alinhamento com normas em vigor. | No | Garantir a revisão mensal dos acessos do robô | Conceicao Monteiro | Day 2
Information Technologies | Nabi Gulamo | 2 | Acessos não autorizado a rede do banco que pode culminar em fugas ou perdas de informação, roubo de indentidade e entre outros. | São instalados certificados e políticas de segurança na maquina virtual onde o robo opera. | Yes |  | João Rodrigues | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
|  |  |  | Limpeza remota – “remote wipe” activada para o bot | Yes | Configura o remote wipe do bot e actualização do processo de gestão do bot dos passos a passo para activar a funcionalidade caso o bot seja comprometido. | Conceicao Monteiro | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
|  |  |  | As actividades do utilizador do bot são registadas e monitoradas, excepções escaladas e resolvidas. | Yes | Configurar ou adicionar o servidor onde corre os bot ou os bots em si para monitoria nas tools já existentes no Banco. | Conceicao Monteiro | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 3 | Erros (devido a má configuração, má parametrização) durante o processamento do robô impactando a entrega dos serviços esperados | O robô corre em uma máquina virtual com as especificações correctas para a sua performance. | Yes | Alocação de uma máquina com especificações para que o robô corra sem problemas(Maquina Virtual) | João Rodrigues | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
|  |  |  | O robô gera logs (registo) das acções efectuadas ao longo do processo. Esse relatório permite observar onde houveram falhas. Os logs ficam guardados num directório na máquina do robô para o acesso. | Yes | Garantir que o robô gere relatórios das acções efectuadas durante este processo. | Januario Cipriano | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
|  |  |  | O Bot owner faz a monitoria mensal com base em amostras das actividades do robo de forma a garantir que o mesmo está a funcionar conforme aquilo que era esperado. | No | Fazer uma monitoria mensal com base em amostras para verificar se o bot tem estado a funcionar conforme aquilo que são as expectativas. | Conceicao Monteiro | Day 2
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 4 | Não continuidade de negócio devido a indisponibilidade do robo | Monitoria do desempenho, disponibilidade e definicão de planos de recuperação do serviço | No | Evidenciar as monitorias que são feitas a nível do splunk, definir o plano de restore do serviço em caso de disrupção, confirmar se o Robô é replicado e acessível em DR | Januario Cipriano | Day 2
|  |  |  | Em caso de indisponibilidade do robô volta-se ao processo manual. | No |  | Conceicao Monteiro | Day 2
|  |  |  | Notifica-se imediatamente o EDO acerca da indisponibilidade do robo para que as causas da indisponibilidade possam ser resolvidas | Yes |  | Conceicao Monteiro | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 5 | Extracao de dados incorrectos no Workflow pelo bot | Parâmetros definidos para validar a qualidade dos dados gerados pelos robôs e testes de aceitação efectuados. | Yes | Definição dos campos obrigatórios usados pelo robô e critério de aceitação de qualidades inseridos nos testes. | Januario Cipriano | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 6 | Fuga de dados ou informação, perda e comprometimento de informação processada pelo bot podendo resultar em violações de confidencialidade/privacidade, fraudes, perda financeira/impacto na reputação. | Informação gerada pelo bot armazenada em local distinto do bot e mantida dentro de tempo requerido. | No | Fazer o preenchimento do Inventário de activos de informacão das áreas afectas pelo rob contendo, o processo suportado pelo robô, classificação da informação, prazos de retenção e local de armazenamento dos dados/informação e controlos. | Conceicao Monteiro | Day 1
[5 empty] | No | Garantir a segregação dos ambientes onde o bot corre e onde este armazena informação e inclusão no processo de gestão do bot a periodicidade de limpeza da informação. | Januario Cipriano | Day 1
[5 empty] | Yes | Salvarguardar que informação processada pelo Robô, backup é possivel de restauração dos dados includindo a actualização dos planos de continuidade/recuperação. | Januario Cipriano | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 8 | Risco de incidentes e incidentes com perdas | Os incidentes são registados de acordo com a politica de gestão de incidentes | No |  | Conceicao Monteiro | Day 2
CVO - CVU Staff | Conceicao Monteiro | 10 | Compressão insuficiente e/ou não treinamento das equipas/usuários acerca das alterações processuais e das funcionalidades do robo pode afetar o cumprimento dos objetivos traçados e entrega das actividades esperadas. | Os users/equipas afectadas são capacitados/treinados/informados acerca do novo processo e das funcionalidades do robo , de forma a garantir o cumprimento dos objetivos traçados. | Yes | Marcar e providenciar um training/informar aos users/equipas afectadas acerca do novo processo e das funcionalidades do robo , de forma a garantir o cumprimento dos objetivos traçados. | Conceicao Monteiro | Day 1 | 28/02/2023 | Completed
Observações
Nome do Departamento onde o risco impacta | Responsável do Departamento onde o risco impacta | Referencia do risco identificado |  | Os controlos representam acções ou procedimentos que garantem uma defesa contra a materialização de um determinado risco. O controlo não deve ser uma "história", porém deve ser suficientemente detalhado para responder a 5 questões: Quem, Quando, Porquê, O Quê e Onde. Na maioria dos casos, o risco é gerido por mais de um controlo e, normalmente, uma combinação de 2 ou 3 tipos de controlo poderá ser necessária. |  | Um Action Plan deve ser considerado se um controlo foi avaliado como Ineffective ou se não existe controlo para o risco identificado. O Action Plan deve descrever de forma concisa que acção ou procedimento necessita de ser implementado, de forma a resolver as deficiências de controlo identificadas ou de forma a estabelecer que controlos deverão ser implementados, para a mitigação do risco identificado. | Responsável(eis) pela implementação do Action Plan | Se definiu um Action Plan (AP) indique se é uma Day 1 ou Day 2 Condition. Uma Day1 Action requer que a implementação do AP ocorra antes do lançamento do produto, enquanto a Day2 prevê que o AP possa ser implementado nos 180 dias após o lançamento do produto. | Data estimada para implementacao do AP. | Estado actual do AP no dia da avaliacao.
Name of the Department where the risk impacts | Head of the Department where the risk impacts |  |  | The controls should represent actions or procedures that prevent the materialization of the risk. The control should not be a "story", but must be sufficiently detailed to answer five questions: Who, When, Why, What and Where. In most cases, the risk is mitigated by more than one control, and usually a combination of two or three types of control may be necessary. |  | An Action Plan should be considered if a control has been rated as Ineffective or if there is no control for the identified risk. The Action Plan should describe objectively what action or procedure needs to be implemented in order to rectify the identified control weakness or to establish what control should be implemented to mitigate the identified risk. | Person(s) responsible for achieving the action plan. | If an Action Plan (AP) is established, please indicate if it is a Day1 or Day2 Action. A Day1 Action requires the implementation of the AP before the product launch, while the Day2 allows that the AP can be implemented within 180 days after the product launch. | Estimated date for implementation of the AP | Actual status of the AP on the assessment date.

## Sheet1 (hidden)
YES | DAY 1 | Open
NO | DAY 2 | Closed